**НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“**

**ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025**

**Отчет към 31 декември 2022г**.

***ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ***

Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване

с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

\*Забележка: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни

разпоредители с бюджет (отговорни институции)

| **Цели** | | | **Мерки /дейности** | | **Финансиране** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорни институции** | **Отчет към 31 дек. 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПУБЛИЧНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.** | | **1. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление.** | |  | |  |  |  |  |  |
| **1.1 Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.** | | 88 000 лв. по ОПДУ. ДоговорBG05SFOP001- 1.002-0010 Дейност 3 от проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ | | 2017-2019 | Разработен и въведен в експлоатация портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление. | 1/ Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;  2/ Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;  3/ Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“. | ДАЕУ | изпълнена |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление** | **1.2 Инвентаризация на ИКТ инфраструктура за нуждите на е-управление.** | | | 2.43 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.001-0001-C01 | |  | Извършен одит на ИКТ ресурсите на централната и териториална администрация.  Съставена карта на ИКТ ресурсите.  Извършен анализ и създадени предпоставки за налагане на модел за следене и оптимизация на разходите за изграждане и поддържане на интегрирана среда за развитие и функциониране на е- управление. Повишаване на използвания капацитет на инфраструктурата. По-адекватна техническа поддръжка на информационните ресурси. Намаляване на експлоатационните разходи за информационни ресурси. | 1/ Брой инвентаризирани администрации - 576;  2/ Надградена и внедрена разработена от МП информационна система за одит на ИКТ ресурсите;  3/ Изграден Регистър на информационните ресурси. | ДАЕУ | изпълнено |
| **1.3 Надграждане и развитие на държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етапи 1-3)** | | | Оперативна програма „Добро управление“, безвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 74 000 000. лева (първоначално 25 800 000 лв.) | | отложена за 2023 | Изграден ДХЧО. | Консолидиране на ресурсите. | ДАЕУ ИАИЕУ | изпълнена |
| **1.4 Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.** | | | 1.49 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0015 | | април 2017-31 март 2020, 2021  в процес на прекратяване през 2023 г. | Въведена възможност за електронно дистанционно гласуване при провеждането на избори. | 1/ Разработена и внедрена система за дистанционно електронно гласуване;  2/ Разработени и внедрени две нови електронни  административни услуги;  3/ Проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори. | ДАЕУ МЕУ ЦИК | в процес на изпълнение |
| **1.5 Създаване на Национален портал за пространствени**  **данни (INSPIRE)** | | | 1.36 млн. лв. – планирани, 714 484.00 лв. – реално усвоени за окончателно изпълнение, БФП по ОПДУ, Договор BG05SFOP001- 1.002-0014 | | 2017- 2019  отложена за - 31.12.2021 г. | Подобрена инфраструктура за пространствена информация и оптимизирани процеси, свързани с обмен на пространствени данни | Разработен и внедрен Национален портал за пространствени данни, в съответствие с европейските и националните изисквания. | ДАЕУ | изпълнена |
| 1.6. Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“  (МРРБ: *Необходимо е да се преименува на „Автоматизиране на процесите по поддръжка на електронните регистри на гражданска регистрация и на интеграцията им с други информационни системи“)* | | | 2.05 млн. лв. БФП по ОПДУ. Договор BG05SFOP001- 1.002-0009  С приетата на 11.09.2019 г. Актуализирана пътна карта за развитие на електронното управление 2019 – 2023 г. се възлага изпълнението на мярката за реализиране на ЦАИС „ГРАО“ на МРРБ, а мярка за реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ - на АГКК.  *2021г.* - ДБ 1 млн.лв. за ЦЦАИС АР. Предвидени са разходи в бюджета на МРРБ за  2022 и 2023 | | 2019-2021  отложена за  2022 за АР  отложена за  2022-2023 за ГР | Внедрена ЦАИС ГР;  Изградена и  внедрена ЦАИС АР. | 1/ Подкрепени 4 бр. регистри: РН – НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН и Адресен регистър;  2/ Изградена и внедрена ЦАИС “Гражданска регистрация”;  3/ Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър”;  4/ Разработени и внедрени седем нови вътрешно-административни електронни услуги. | МРРБ  АГКК | Изпълнението е в следващите 2 реда |
| **Отчет ЦАИС „Адресен регистър“** | | | ДБ-1 млн.лв  Предвижда се всички дейности по реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“ да бъдат изпълнени до 2025 год. Разходите са заложени в тригодишната бюджетна прогноза на АГКК, изготвена в програмен формат за периода 2023-2025 г. | | 2022-2025  отложена | Изградена и  внедрена ЦАИС АР  През 2022 г. в АГКК е проведена процедура по ЗОП, избран изпълнител и реализирана услугата: „Правен анализ на съществуващата нормативна рамка и изготвяне на проекти на нови нормативни актове и промени в действащите за реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система (ЦАИС) „Адресен регистър“  Предстои разработените проекти на нормативни актове да бъдат внесени за одобрение/утвърждаване от съответния компетентен орган, както и изготвяне на техническо задание и документация за избор на изпълнител за създаването и внедряването на ЦАИС “ Адресен регистър“. | Изготвен Проект на Закон за Адресния регистър;  Изготвени проекти за изменение и допълнение на тринадесет действащи законови нормативни актове, регламентиращи обществени отношения в областта на адресите;  Изготвен Доклад от цялостна предварителна оценка на въздействието на Проект на Закон за Адресния регистър. | АГКК | в процес на изпълнение |
| Отчет ЦАИС „Гражданска регистрация“ | | | не са предвидени  разходи за  2023г. | | отложена поради липса на финансиране | както в мярка 1.6 | както в мярка 1.6 | МРРБ | отложена поради липса на финансиране |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление** | **2. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default).** | | |  | |  |  |  |  |  |
| **3.Въвеждане на електронни обществени поръчки (e-procurement)**  **Развитие на системата за електронни обществени**  **поръчки чрез въвеждане на изцяло електронен процес на възлагане на обществени поръчки.**  **Проект „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система**  **„Електронни обществени поръчки“** | | | Проектът е финансиран с договор BG05SFOP001-1.003-0002-C01 от 15.06.2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ). Обща стойност на проекта: 6 999 982,00 лв. (с ДДС)  в т. ч. от Европейския социален фонд: 5 949984,70 лв. от национално съфинансиране: 1 049 997,30 лв. | | 2017-31.12.2020 | Очакваното въздействие от цялостното реализиране на Системата е електронизиране на целия възлагателен процес чрез въвеждане на стандартизирани бизнес процеси. ЦАИС ЕОП е общодостъпна система и осигурява на всички потребители равен достъп до функциите и възможностите на системата, както и достъп на гражданите и бизнеса до публична информация за използваните /разходваните/ публични средства. | Разработени, инсталирани и внедрени са всички модули от Етап 2 на ЦАИС ЕОП. Въведена е в експлоатация пълната функционалност на системата. От 15.04.2021 г. ЦАИС ЕОП е в режим на гаранционна поддръжка. | АОП | През 2023 г. ще бъдат предприети мерки за по-нататъшното надграждане и развитие на ЦАИС ЕОП |
| **Въвеждане на Е-правосъдие** | | | | | | | | | |
| **4.1 Мярка 1.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в СП, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014 - 2020. и Пътната карта за нейното изпълнение**. | | | Договор № BG05SFOP001- 3.001- 0015-  C01/27.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“.  Бюджет: : 249 517,70 лв  Последен 247 801,30 лв. | | 27.10.17-31.12.18  31.03.20  отложена за 31.12.2020 | Постигнати резултати:   1. Внедрена инфраструктура на публичния ключ (PKI) в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ); 2. Проведени 5 броя обучения в областта на ИТ, обучени 42 броя служители; 3. Въведена система за управление на сигурността на информацията(СУСИ), в съответствие с ISO/IEC 27001:2013, в МП и ВРБ (ГДИН, ГДО, НБПП, ЦРОЗ). | Разработен e „Наръчник с единни за структурите на изпълнителната власт в СП политики и правила за управление сигурността на информацията, включващ политики за сигурност, правила и процедури, свързани с мрежовата и информационна сигурност“ в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Пътната карта за нейното изпълнение. | МП | изпълнен |
| **4.2. Мярка 2.1. А) и 5.А от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги на СП и анализ на съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги** | | | Договор BG05SFOP001- 1.001-0004-  С01/ 21.03.2016  по ОПДУ,  Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“.  Бюджет: 938 233,30 лв. | | 23.03.16  отложена за 31.12.2017 | Събрана и обобщена  структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП.  Изготвен анализ и идентифицирани нужди от редизайн или преструктуриране на съществуващите регистри, както и необходимостта от създаване на нови.  Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1  „Административно обслужване и добро управление". | Отчет:  Изготвен е анализ, съдържащ информация за състоянието на ИКТ ресурсите в сектор „Правосъдие“. Извършен е анализ на съществуващите регистри и е изготвен доклад с препоръки за редизайн или изграждане на нови регистри. | МП; ВВС | изпълнена |
| **4.3. Мярка 3.1. Б) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е- правосъдие. – разработени са 2 проекта /по един от МП и ВСС/ и КАО.** | | | Договор BG05SFOP001- 3.001-0008- C01/03.10.2017  по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна система“.  Бюджет: 485 523,65 лв.  последен  243755,75 лв. | | 03.10.17  31.12.18  отложена за 03.02.2020 | Отчет: Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; Разработен портал за изпълнителната власт в сектор „Правосъдие “Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес. | Отчет:  Посредством портала е осигурена единна входна точка за достъп до информация и услуги, предоставяни от изпълнителната власт в сектор “Правосъдие”. | МП | изпълнена |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.** | **Наименование на проекта: Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт в СП за достъп на граждани до**  **информация, е-услуги и е- правосъдие.** | | | Договор BG05SFOP001- 3.001-0013- C01/11.12.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3  „Прозрачна и ефективна съдебна  система“.  Бюджет: 764 276,30 лв. | | 11.12.2017  31.12.2018  отложена за 2019 | Специфични цели:  Прилагане на унифицирани модели за представяне на услуги и информация от съдилищата; Намаляване на броя на съществуващите страници и окрупняване на информацията в добре структурирани и функциониращи шаблони в Единния портал за електронно правосъдие; Ефективно използване на поне една нова електронна услуга. | * Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП; * Разработени минимум 2 електронни услуги за граждани и бизнес, както и Надграден Единен портал за електронно правосъдие. | ВСC | изпълнено |
| **4.4. Мярка 4.1. В) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020г. - Редизайн на АИС в МП и ВБРК с цел преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектор а и обучение на служителите за работа с електронни документи.** | | | 496 871,80  Последно  475 800,00 лв. по ОПДУ Договор BG05SFOP001- 3.001-0009- C01/19.07.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. | | 19.07.2017  31.12.2017  отложена за 30.04.2019 | Отчет: Проектът приключи на 30.04.2019 г. Разработена (надградена) е и е внедрена АИС за документооборот в МП и ВРБ. АИС е внедрена в инфраструктурата на МП и ВРБ и е предвидена възможност за нейното мигриране към ДХЧО. На 10.06.2019 г. АИС е въведена в работен режим. Реализирани са и са вписани в АР 3 ЕАУ за гражданите и бизнеса | * Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК; * Брой обучени служители: 250 бр.; * Разработени 2 електронни услуги за граждани и бизнес. | МП | изпълнена |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.** | **4.5. Мярка 4.1. Е) и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Изграждане на средства за конферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването.** | | | Договор BG05SFOP001- 3.001-0019- C01/03.10.2017 г. по Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет :  2 600 000 лв.  2 593 480,0 лв.  последно  2 565 490.95 лв. | | 3.10.2017  31.12.2018 отложена за 30.06.2020г. | **Отчет:**  1.Изготвен „Наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки“, утвърден от Пленума на ВСС – 30.05.2019 г.;  2. Изготвени предложения за промени на ГПК, НПК и АПК – сформира се специална работна група към МП.;  3. Сключен договор на 18.11.2019 г. за доставка, монтаж пускане в експлоатация на видеоконферентно оборудване и обучение. Срок за изпълнение на договора 6 месеца от датата на подписването му. | Доставено и инсталирано оборудване, и пуснати в експлоатация 26 зали за видеоконференции - 20 в съдилища и 6 в места за лишаване от свобода); Доставено и инсталирано оборудване, и пусната в експлоатация централна компонента. | МП;  ВВС | изпълнена |
| **4.6. Мярка 1.2 Б, 4.1.А и 4.1.Б и от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. - Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата.** | | | Договор BG05SFOP001- 3.001-0001- C01/03.10.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна ос №3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“. Бюджет : 4 953 608,68 лв. | | 01.06.2016  31.12.2018  31.04.2021  отложена за 30.06.2022 | Изграждане на специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата. | Изградена специализирана информационна система за динамичен анализ и мониторинг на факторите, свързани със социално- икономическото развитие на съдебните райони и натовареността на съдилищата. | ВСС | изпълнена. |
| **4.7. Мярка 5.8 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Реализиране на ЦАИС „Съдебен статус“.** | | | Договор BG05SFOP001- 3.001-0010- C01/23.06.2017 г. по ОПДУ, Приоритетна №3 „Прозрачна и ефективна съдебна. Бюджет: 1378 858,00 лв. | | 23.06.2017  22.12.2018  31.12.2021  отложена за 30.06.2022 | Изграждане на централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.  **Отчет:**  1.Извършени промени в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г., с които се въвеждат разпоредби за прилагане на Регламент (ЕС) 2019/816 на ЕП и на Съвета от 17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство;  2.След проведена ОП е сключен договор № 93-00-258/13.08.2021 г. с избрания изпълнител с предмет: „Разработване и внедряване на АИС. | * Реинженеринг на процесите по регистриране на промени в съдебния статус; * Изграждане на централизирана административна информационна система „Съдебен статус“ до 30.06.2021 г.; Интеграция с външни системи – ЕИСС, ИСИН, ECRIS; * Предоставяне на електронни услуги за автоматизиран достъп; * Реализирана една електронна административна услуга за граждани – издаване на електронно свидетелство за съдимост – от ниво 4, както и няколко нови вътрешно - административни услуги. | МП, с подкрепа на ВСС | изпълнена |
| **4.8. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на**  **електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г. – Национален**  **регистър на запорите.** | | | Договор BG05SFOP001- 1.002-0018-С01/ 18.04.2017 г. По ОПДУ,  Приоритетна ос 1  „Административно  обслужване и електронно управление“.  Бюджет:  Индикативен бюджет - 431 661.70 лв.  Актуален бюджет /след проведени обществени поръчки/ -  298 757.30 лв. | | март 2017  октомври 2018  31.12.2021  отложена за 30.09.2022  Срокът е отложен за 31.12.2022г.  Подадено е искане към УО на ОПДУ за удължаване на крайния срок за изпълнение на проекта до 30.06.2023г. | **Отчет:** С приемането на чл. 450б в Граждански процесуален кодекс /обнародвано в Държавен вестник на 5 август 2022г./ се регламентира изграждането и поддържането на информационна система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон. В изпълнение на законовата разпоредба с Допълнително споразумение №9 към договора е променено и името на проекта на: “Разработване и внедряване на електронна информационна система за единна входна точка на запори“. | - разработена и въведена в експлоатация информационна система;  - разработени 4 електронно административни услуги, които ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса когато системата се пусне в експлоатация. | МП, с подкрепа на КЧСИ | в процес на изпълнение |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.**  **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.** | **4.9. Мярка 5.19 от Пътната карта за изпълнение на Стратегия за развитие на**  **електронното управление в Република Българи 2016- 2020 г.-Регистър на пълномощните.** | | | Договор BG05SFOP001- 1.002-0020-  C01/ 18.04.2017  г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1  „Административно  обслужване и електронно управление“. Бюджет:  572 751.00 лв.  523 815.20 лв.  Индикативен бюджет -572 751.00 лв.  Актуализиран бюджет /след проведена обществена поръчка/ - 523 815.20 лв. | | март 2017  ноември 2020  февруари 2021  отложена за октомври 2022г. | Отчет: Проектът на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност бе публикуван за обществени консултации на 09.12.2019 г., преминал е и през междуведомствено съгласуване, но поради противоречия с Нотариалната камара, законопроектът не е бил внесен за разглеждане в Министерския съвет и Народното събрание.  Същевременно, с поредица писма Нотариалната камара изразява категорична позиция, че създаването на Национален регистър на пълномощните е ненужно. Предвид крайния срок за изпълнение на проекти, финансирани по ОПДУ – 31.12.2023 г., необходимостта в рамките на този срок по проекта да бъдат извършени съответните нормативни промени, както и необходимото технологичното време за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане изпълнението на дейността и времето, необходимо за самото ѝ изпълнение, МП е отправило до УО на ОПДУ искане за прекратяване на изпълнението и на 14.10.2022г. изпълнението на проекта е прекратено. | - Изготвен е проект на Закон за допълнение на Закона за нотариусите и  нотариалната дейност с прилежащия комплект документи към него.  - Изготвена е Техническа спецификация за разработване на информационната система. | МП; с подкрепата на Нотариалната камара | отпаднала  Становището на Нотариалната камара е, че създаването на Национален регистър на пълномощните е ненужно. На 14.10.2022г. изпълнението на проекта е прекратено изпълнението на проекта / |
| **4.10. Мярка 3.2.4 от Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за съдебна реформа - Пакет от мерки за намаляване на**  **натовареността, включително с помощта на облекчаване на процедурни правила, засилено използване на алтернативни**  **форми за решаване на спорове и въвеждане на електронно правосъдие.** | | | Договор BG05SFOP001- 3.001-0014- C01/03.10.2017 г.  г. по ОПДУ, Приоритетна  №3 „Прозрачна и ефективна  Съдебна система .  Бюджет на проекта:  423 165.30 лв.  330 001.90 лв. | | 03.10.2017  31.12.2018  отложена за 30.06.2020 | Отчет: Извършена промяна в Наредба №2/15.03.2007 г. Разработен и внедрен Централизиран електронен портал за медиация. Проведени са обучения на администратори от МП и служители на регистрираните обучителни организации за медиатори. Оборудвани са 5 центъра по медиация с компютърни конфигурации и мултифункционални устройства в 5 апелативни района - Враца, Велико Търново, Сливен, Добрич, Пловдив. | Извършен е анализ и са проведени две срещи за обсъждане на анализа със заинтересованите страни. Изготвен е един аналитичен доклад с препоръки за нормативни промени и проект на НИД на Наредба №2/2007 на МП. | МП; ВСС | изпълнена |
| **Цел 10. Ускорено развитие на електронното управление.** | **5. Въвеждане на Е- Здравеопазване.** | | | | | | | | | |
| **5.1 Реализиране на НЗИС - Етап 1 и Етап 2.** | | | Бюджет на проекта:  12 000 000 лв. С ПМС № 159 от 23.07.2020 г. проектът се финансира от държавния бюджет  (първоначално: Договор № BG05SFOP001- 1.002-0007- C01/21.03.2017г. по ОПДУ, Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и електронно управление“. Бюджет на проекта: 12 000 000 лв) | | 21.03.2017  18.12.2018  отложена за 16.12.2022  отложена за 2023 | Повишаване качеството и ефективността на здравеопазването чрез въвеждане на национална здравна информационна система и осъществяване на реален достъп на пациента до информация за собственото му здраве. Съкращаване на времето за обслужване на пациенти и граждани, повишаване на качеството на административни-те услуги в здравеопазването и съкращаване на финансовите разходи. Постигане на значителна промяна на качеството на здравеопазване, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване. | Функционираща НЗИС: електронно медицинско досие/електронен здравен запис,  електронна рецепта, електронно направление, подкрепени регистри, подкрепени електронни административни услуги и вътрешноадминист-ративни електронни услуги, здравно-информационен портал, система за мониторинг и контрол, внедрени номенклатури и здравно-информационни стандарти за обмен на здравни данни. | МЗ | в процес на изпълнение  Към месец декември 2022 г. е изпълнена базовата функционалност- е-рецепта, е-направление, е-преглед, е-хоспитализация, мобилни приложения, справочна система, някои от по-важните регистри. Предстои приемането на всички регистри, е-услуги и цялостно приемане на документацията в срок до 31.03.2023 г. |
| **6. Предоставяне на достоверна и навременна онлайн информация за околната среда, прилагайки съвременни информационни технологии.** | | | Държавен бюджет\*;  ОПОС | | 2021  Отложена за н2025 | 2022 Поддържат се и се привеждат в съответствие с нормативните изисквания информационните системи и публичните регистри. Разширява се и се обновява информацията в базите данни за подсистемите на НСМОС. Ежедневно се изготвят и публикуват на интернет страницата на ИАОС бюлетини за състоянието на атмосферния въздух и радиационната обстановка в страната. Изготвени са тримесечни бюлетини за състоянието на околната среда и „Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда, 2022 г.”, до които е осигурен публичен достъп на интернет страницата на ИОАС. | * Разработени, внедрени, актуализирани и поддържани информационни системи, регистри и бази данни с публичен достъп; * Публикувани услуги с пространствени данни; * Публикувани набори от данни в отворен формат. | ИАОС | в процес на изпълнение |
| **Цел 11. Създаване на**  **условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.** | **1. Ефективно приложение на общите изисквания за достъпност** | | | Финансиране в рамките на одобрените бюджетни ограничения и  разходни тавани за организациите  от обществения сектор\* | | 2018 | Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. По-добър достъп до уебсайтове и мобилни приложения предлагащи обществени услуги на хората с увреждания, особено на лицата със зрителни и слухови увреждания. | * Изготвен нормативен акт/актове | МТИТС | Изпълнена е с приемане и обнародване на ЗИД на ЗЕУ (ДВ бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г.) и с прието на 8 януари 2020 г. на заседанието на МС - ПМС за изменение и допълнение на НОИИСРЕУ. |
| **2. Подобрено управление на културното наследство** | | | Проекти по Под резултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.). | | 2022- 2024  Сключени са три договора в рамките на разполагаемия бюджет. Изпълнението на проектите следва да приключи до 30.04.2024 г. | Подобрени условия за представяне на културно наследство чрез подкрепата на проекти, които за първи път ще го документират и дигитализират с цел промотиране и опазване за бъдещи поколения | Брой елементи на културно наследство, конвертирани в цифров формат за първи път, вкл. ромско културно наследство;   * Брой организирани дигитални изложби; Брой посещения на дигиталните изложби. | МК | в процес на изпълнение |
| **Цел 11.**  **Създаване на**  **условия за равен достъп на всички социални групи включително хора с увреждания до цифрови обществени услуги.** | | **3.Надграждане на специализираната информационна система и електронния регистър на недвижимите културни ценности** | | ОПДУ | | 2021-2027 | Разширяване обхвата на регистъра на недвижимите културни ценности с данни за всички обекти на недвижимото културно наследство в страната и подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса. | Брой подкрепени регистри;  Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим; | НИНКН/  подаден от МК | Отпада  Проектът не се реализира |
| **4.Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал** | | ОПДУ | | 2017-2021 | Изграждане и внедряване на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН и създаване на електронен публичен регистър на недвижимите културни ценности, реализиране на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса | Брой подкрепени регистри;  Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим;  Проекти за развитие на държавен ХЧО | МК | Отпада |
| **Цел 12. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност.** | | **1. Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост** | | 5,5 млн. лв. от ОПДУ | | 2018  отложена за 2023 | Изготвяне на концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за СОС. Изграждане на информационна система за поддръжка на регистрите чрез създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС.  Синхронизация на националния модел на данни с Core Vocabularies;   1. Интеграция на системата за е- Връчване с eDelivery | 1. Одобрена национална рамка за оперативна съвместимост. 2. Одобрена национална концепция за семантична оперативна съвместимост.   3.Изградени регистри за оперативна съвместимост – 4 бр.  4.Брой Core Vocabularies, с които е направена синхронизация.  5 Брой трансгранични трансакции. | ДАЕУ МЕУ | в процес на изпълнение  2022  Разработени са Национална рамка за оперативна съвместимост, Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и стандарт за семантична ОС, които предстои да бъдат одобрени.  Разработването на Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри (ИСЦИПР) не е приключено, поради което регистрите за ОС още не функционират. |