**НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“**

**ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025**

**Отчет към 31 декември 2022г**.

*ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ*

| **Цели** | **Мерки /дейности** | **Финансиране** | | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорни институции** | **Отчет към 31 дек. 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИРОРИТЕТ 6: ИНТЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ** | | | | | | | |  |
| **Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг) в интерес на**  **обществото и превръщането им в предпочита-но място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.**  **Цел 14. Управление на българските домейни от високо ниво (.bg и .бг) в интерес на обществото и превръщането им в предпочита-но място за регистрация на имена от страна на български граждани и организации.** | **1.Ефективна политика за имената на домейните, използвани от административните органи.** | Не е необходимо | 2020  Отложена за 2023 | | Повишаване на посещаемостта на официалните страници на държавните институции, която е изключително ниска. | Брой на регистрираните наименования на домейни и поддомейни, използвани от административните органи, в съответствие с Чл. 47 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС №3 от 2017 г. | ДАЕУ  МТС/МЕУ | В процес на изпълнение  Предложена Мярка от МЕУ в приоритет 10 на Плана за действие на България 22-24 |
| **2.Съблюдаване на обществения интерес в управлението на националните домейни от високо ниво (ccTLDs).** | Не е необходимо | постоянна мярка | | Нарастващ интерес за регистрация на имена от страна на български граждани и организации. Намаляване на цените на предлаганите услуги.  Прозрачност и отчетност в управлението на ccTLD.  Политиката е прехвърлена на 20 май в МЕУ, няма изпълнение по мярката за 2022 г. | Подписване на Меморандум за сътрудничество с Регистъра на домейна от високо ниво .bg План за действие при ситуация на криза с националните домейни от първо ниво Брой на регистрираните имена в домейните – bg и .бг. | МТС  МЕУ  МС | изпълнението надхвърля правомощията на МТС |
| **3.Сътрудничество по въпросите на интернет управлението – създаване на работещ модел на управление на всички заинтересовани страни (мултистейкхолдър модел).** | Не е необходимо | февруари 2020 | | Ефективна политика по въпросите на интернет управлението. | Създаване на Форум за дискусии по въпросите на интернет  управлението към МТС с активното участие на всички заинтересовани страни. | МТС | изпълнена |
| **Цел 15 Безопасен интернет за деца** | **Инициатива на ДАЕУ**  **Няма да ме хакнат** |  |  | | <https://www2.e-gov.bg/bg/news/65> |  |  | изпълнена |
| **Цел 16: Отворен, сигурен и надежден Интернет** | **1.Провеждане на национално оценяване на развитието на интернет в България чрез приетата рамка на индикаторите за интернет универсалност на ЮНЕСКО, подкрепена от Съвета на Европа** | Заложено в проектобюджета на МТИТС за 2022-2024 г.  Заложено в проектобюджета на МЕУ за 2023-2024 г. | 2025 | | Синергия между общността на много заинтересовани страни (правителства, гражданско общество, частен сектор, академични среди, техническата общност, журналистическата общност и др.), за национална оценка на развитието на Интернет в България.  Отчет 2022: стартирал през август 2022; създаден консултативен съвет със заповед на министър МЕУ; създаден консорциум от НПО –изследователски екип; в процедура ОП | създаден КС;  създаден изследователски екип;  събрани и анализирани данни и източници;  изготвен доклад с препоръки;  проведен семинар;  оценка на въздействие | МЕУ , консултативен съвет от множество заинтересовани страни и консорциум  НПО | в процес на изпълнение |