**НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025“**

**ПЪТНА КАРТА ЗА ПЕРИОДА ДО 2025**

**Отчет към 31 декември 2022г**.

***ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ***

Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.

\*Забележка: Тези мерки ще бъдат реализирани в рамките на одобрените разходни тавани на съответните отговорни първостепенни разпоредители с бюджет (отговорни институции)

| **Цели** | **Мерки дейности/ проекти** | **Финансиране** | **Срок за реализация** | **Очаквани резултати** | **Индикатори за изпълнение** | **Отговорни институции** | **Отчет към 31дек. 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЦИФРОВИТЕ МРЕЖИ И УСЛУГИ И ПО-ДОБЪР ДОСТЪП ДО ТЯХ** |
| **Цел 1. Нова регулаторна рамка в електронните съобщения, гарантираща устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения.** | Въвеждане в националното законодателство на изискванията на новата регулаторна рамка в областта на електронните съобщения**.** | Финансиране във връзка с географските проучвания за разгръщането на мрежи\* | 2019-2021 | Създаване на благоприятни условия за инвестиции в инфраструктура, повишаване качеството на предоставяните услуги и защитата на личните данни на потребителите. | Приети нормативни актове. | МТС;КРС;МРРБ | изпълнена ЗИД на ЗЕС е Обн. ДВ, бр. 20 от 9.03.2021 г. ЗИД на ЗЕС изпълнява ангажиментите на РБ като държава членка на Европейския съюз за привеждане на българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива (EС) 2018/1972 (Европейски кодекс за електронни съобщения). |
| **Цел 2. Създаване на благоприятни условия за разгръщане на високоскоростна 5G чрез осигуряване на съответен радиочестотен ресурс и пилотни ленти** | **Осигуряване на достатъчно подходящ радиоспектър в обхват 3,6 GHz и радиочестотна лента 24.25-27.5 GHz за изграждане и развитие на 5G мрежи** | Не се изисква финансиране в периода на стартиране на услугите. | 2020 | Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите. | Изменение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър. | МТС;КРС | изпълнена с РМС № 536/19 |
| **Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.****Цел 3. Преодоляване на регионалните различия чрез стимулиране на инвестициите в ИКТ инфраструктури и технологии.** | **1. Актуализиране на националния NGA план с хоризонт 2025 г. и приемане на пътна карта.** | Не се изисква финансиране | 2019отложена за 2020 | Актуализиран план с Пътна карта. | Изградена съобщителна инфраструктура с акцент в селските райони; Освобождаване на радиочестотния спектър за граждански нужди; Насърчаване използването на ИКТ в администрацията и повишаване цифровата компетентност на населението и стимулиране използването на електронни услуги. | МТС;други отговорни институции | изпълнена. С Решение № 555 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. е приет Актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“. |
| **2. Изграждане на широколентов достъп от следващо поколение с акцент върху селските райони.** | ПРСРБезвъзмездната помощ по процедурата е в размер на 82 0000 000.лв (първоначално е 60 000 .000 лв) | 20202023 отложена за 2025 | Инвестиционната инициатива за изграждане на свръхвисокоскоростна комуникационна свързаност ще бъде реализирана на три етапа. Обект на интервенция ще бъдат населените места с население до 30 хил. жители, които са 70 от общо 232 общински центъра, разположени в бяла и сива зона по отношение на свръхвисокоскоростна свързаност. | Бройсвързаниселища70 | ДАЕУ/ИАИЕУ | Отпада(Решение №ОЗ-РД 1576/ 16.05.2022 г. на ДФЗДейностите са предвидени в НПВУ на Р България. |
| **3. Координирано и успешно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU.** | ЕК | 2020 | Повишаване на броя на гражданите с достъп до безплатен широколентов достъп на обществени места с високо качество, увеличаване броя на предлаганите публични услуги, стимулиране развитието на МСП и др. | Брой финансирани общини. | МТС | изпълнена.91 % от общините в България са получили финансиране в размер на 3 630 000 евро лв. |